关于陕西师范大学政治经济学院、马克思主义学院

2014年迎新晚会筹备活动的通知

这是一个青春洋溢的舞台,这是一场激情荡漾的盛会,这是一杯沁人心脾的美酒,这是一次震颤心灵的航程！怀揣着对过往一年的美好回忆，新的一年已向我们走来。为进一步推动学院文艺活动蓬勃发展，展现良好的学院风采和学生精神面貌，营造热烈、喜庆、祥和的庆祝氛围，经学院研究决定，拟于12月初举行政治经济学院、马克思主义学院2014年迎新晚会，激发师生员工对美好生活的热爱，搭建老师、同学们展现自我、释放才艺、增进了解的舞台，为灿烂的明天书写新的篇章。

一、晚会主题

待定征集

二、筹备小组

组  长：董喜林  袁祖社

副组长：赵卫国  张亚泽 任晓伟 蒋毓新

组  员：刘  冬  李  晔  王  健   王  颢

康  楠  吴  迪  叶  妮

三、工作任务

(一)2013年10月20日-11月10日

广泛征求教师代表及学生代表的建议和意见，制定演出方案，确定迎新晚会节目单；

(二) 2013年11月11日-15日

招募迎新晚会演职人员，主要招募具有较好的文字编辑、舞蹈表演、演唱特长、语言表达能力等特长的师生参与迎新晚会筹备工作，为晚会的成功举办提供人员保障；

(三)2013年11月16日-11月20日

对报名参加此次迎新晚会演出活动的人员进行选拔，确定演职人员名单；

(四)2013年11月21日-12月10日

各小组根据演出任务进行排练，全面保障演出水平和晚会质量；

分三次组织晚会彩排，全力保障迎新晚会的顺利进行。

四、工作要求

(一)高度重视，积极动员。2014年迎新晚会是一次凝聚学院力量、振奋师生精神的重要活动，学院办公室、团委、学生辅导员要高度重视此次迎新晚会的重要意义，积极动员全院师生踊跃参加；

(二)加强宣传，营造氛围。学院办公室、团委要充分发挥各类宣传平台的媒介作用，尤其是要充分利用新媒体平台做好迎新晚会活动的宣传工作，努力营造全员关注、积极参与、喜庆祥和的晚会筹备氛围；

(三)提高效率，保证质量。本次迎新晚会筹备工作时间紧、任务重、头绪多，各参筹人员要严格按照各工作计划的时间节点完成预期任务，坚决做到不拖延、不耽误，全力保障迎新晚会的水平和质量；

(四)做好协调，节俭开支。迎新晚会筹备工作的开展坚决不能影响学院教学科研工作和其他日常工作的进行，演出排练及晚会筹备工作要安排在学生课余时间进行，晚会支出要本着“节俭开支、杜绝浪费、公开透明”的原则进行。

附件：陕西师范大学政治经济学院、马克思主义学院2014年迎新晚会参演人员报名表

陕西师范大学政治经济学院 马克思主义学院

二〇一三年十月二十日

附件：晚会报名表

| 参演任务： （A.文字编辑B.舞蹈表演C.歌唱表演D.诗朗诵E.服务保障） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年级 |  |
| 班级 |  | 手机 |  | Q Q |  |
| 任职情况 |  |  |  |  |  |
| 兴趣爱好 及特长 |  |  |  |  |  |
| 对本次活动的理解和期望 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

请报名同学于2013年11月8日（星期五）下午5:00前将本报名表送至政治经济学院、马克思主义学院学工组。联系电话：85310053